## 修订记录
北巴传媒广告分公司业务管理平台项目
版本 | 修订时间 | 修订内容 | 修订人 | 审稿人
1 | 2019-04-22 | 初稿 | 姚秋杰 | 商玲
1.1 | 2019-05-27 | 增加基本功能测试和性能测试用例 | 姚秋杰 | 商玲
1.2 | 2019-06-27 | 测试结果更新 | 周嵘 | 姚秋杰

## 基本模块测试
模块 | 编号 | 标题 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果 | 备注
上刊管理 | 1 | 添加MO制作单 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】->【新建】 2.输入MO制作单所需信息并上传相关文件 3.点击【保存】 | 点击【上刊管理】->【MO制作单】，在MO制作单列表中能看到该条数据 | 通过
| 2 | MO制作单列表 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】 2.在顶部搜索栏输入营销中心、印制公司、状态等进行过滤 3.按回车进行过滤搜索 | Step1: 显示平台所有MO制作单的列表 Step3: 显示符合搜索条件的MO制作单列表 | 通过
| 3 | MO制作单流程处理 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】->【新建】，输入所需信息，点击【保存】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】,选择刚才创建的MO制作单，点击【处理】，进入MO制作单详情，点击【申请审批】 3. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，审核无误，点击【同意】，派单给印制公司 4. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实信息无误，点击【同意】 5. 印制公司完成印制之后，登录系统，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实信息无误并确认MO制作单已经完成印制，点击【同意】 6. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实MO制作单已完成，点击【同意】 7. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，合适MO制作单状态，确认无误，点击【同意】，完成这个流程。 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 4 | 添加印制上刊确认单 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】 2.输入印制上刊确认单所需信息并上传相关文件 3.点击【保存印制上刊确认单】 | 点击【上刊管理】->【印制上刊确认单】，在印制上刊确认单列表中能看到该条数据 | 通过
| 5 | 印制上刊确认单列表 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】 2.在顶部搜索栏输入营销中心、合同编号、状态等进行过滤 3.按回车进行过滤搜索 | Step1: 显示平台所有印制上刊确认单的列表 Step3: 显示符合搜索条件的印制上刊确认单列表 | 通过
| 6 | 印制上刊确认单流程处理 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 7 | 上传施工反馈单 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 施工单位将施工反馈单填好，签字盖章、拍照。登录平台，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | Step9: 生产运行部人员登录之后，点击【显示/隐藏图片信息】，可以看到施工单位上传的施工反馈单图片。 | 通过
| 8 | 印制和上刊日报 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | Step3-9: 在印制上刊确认单详情页能实时看到印制公司和上刊公司被分配的车辆数和已经完成的车辆数 | 通过
| 9 | 创建印制上刊终止单 | 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择要终止上刊的车辆，然后点击【生成印制上刊终止单】 | 点击【上刊管理】->【印制上刊终止单】，在MO制作单列表中能看到该条数据 | 通过
| 10 | 印制上刊终止单列表 | 媒介登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊终止单】 | 显示平台所有印制上刊终止单列表 | 通过
| 11 | 印制上刊终止单流程处理 | 1. 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，选择要终止上刊的车辆，然后点击【生成印制上刊终止单】 2. 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择相应的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，对每一辆车输入上刊终止原因，点击【同意】 3. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择相应的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 4. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】，选择被分配的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【完成】 5. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】，选择被分配的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【完成】 6. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择创建的印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有车辆上刊已经终止，点击【同意】 7. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择创建的印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 12 | 施工单位登记上刊信息 | 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择已上刊的车辆更新上刊信息 | 在印制上刊确认单详情页看到更新的上刊信息 | 通过
| 13 | 施工员登记上刊信息 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写上刊信息，并上传施工照片，点击上刊 | 在印制上刊确认单详情页看到更新的上刊信息 | 通过
| 14 | 上刊信息审核 | 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对已经更新上刊信息的车辆进行审核，并标注审核状态 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】，查看上刊车辆状态 | 通过
| 15 | 印制上刊确认数据列表 | 点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】 | 可以看到全部上刊车辆列表 | 通过
| 16 | 印制上刊确认数据搜索过滤 | 1. 点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】 2. 顶部输入过滤条件和搜索内容，如上刊状态、印制公司、上刊公司和广告内容等 | 可以看到符合过滤搜索条件的上刊车辆列表 | 通过
下刊管理 | 17 | 新建公益下刊车辆明细表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】->【添加公益下刊明细表】，选择添加要下刊的车辆，点击【保存下刊明细表】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，在下刊明细表列表中可以看到刚才创建的公益下刊车辆明细表，且明细表的编号的后缀带“GY” | 通过
| 18 | 公益下刊车辆明细表列表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】 | 可以看到编号后缀带“GY”的公益下刊车辆明细表 | 通过
| 19 | 公益下刊车辆明细表列表流程处理 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，点击【提交】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，设置车辆的状态为平台按“已下刊”处理，点击【提交】 3. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，点击【签收】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 20 | 新建下刊车辆明细表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】->【添加下刊明细表】，选择添加要下刊的车辆，点击【保存下刊明细表】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，在下刊明细表列表中可以看到刚才创建的下刊车辆明细表，且明细表的编号的后缀不带“GY” | 通过
| 21 | 下刊车辆明细表列表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】 | 可以看到编号后缀不带“GY”的公益下刊车辆明细表 | 通过
| 22 | 下刊车辆明细表列表流程处理 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，设置【下刊施工时间】，点击【提交】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，批量设置下刊印制公司、下刊公司和下刊方式，点击【签收】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 23 | 新建印制下刊确认单 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择待下刊的车辆，然后点击【生成印制下刊确认单】 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【印制下刊确认单】，在确认单列表中可以看到创建的下刊确认单，可能会是多个印制下刊确认单 | 通过
| 24 | 印制下刊确认单流程--覆盖下刊 | 1. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，批量设置“下刊时间”和“画面送达时间”，点击【派单】 2. 印制单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 4. 印制单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置印制完成时间，点击【提交】 5. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置待下刊车辆的施工人员和状态，点击【确认】 6. 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击【下刊】 7. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核下刊是否已完成，核实已完成之后，点击【提交】 8. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 9. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核车辆下刊照片，核实无误，点击【确认】 10. 媒介登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，核实无误，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 25 | 印制下刊确认单流程--直接下刊 | 1. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，批量设置“下刊时间”和“画面送达时间”，点击【派单】 2. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置待下刊车辆的施工人员和状态，点击【确认】 4. 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击【下刊】 5. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核下刊是否已完成，核实已完成之后，点击【提交】 6. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 7. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核车辆下刊照片，核实无误，点击【确认】 8. 媒介登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，核实无误，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 26 | 创建下刊印制终止单 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“公益覆盖”的车辆，然后点击【生成下刊印制终止单】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊印制终止单】，在下刊印制终止列表中可以看到创建的终止单 | 通过
| 27 | 下刊印制终止单流程 | 1. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】,选择相应的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 2. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】，选择被分配的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的印制终止状态，点击【完成】 3. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】,选择相应的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆印制已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 28 | 创建下刊终止单 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“直接下刊”的车辆，然后点击【生成下刊终止单】 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊终止单】，在下刊终止列表中可以看到创建的终止单 | 通过
| 29 | 下刊终止单流程 | 1. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 2. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】，选择被分配的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的终止状态，点击【完成】 3. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 30 | 创建下刊终止单(媒介) | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“直接下刊”的车辆，然后点击【生成下刊终止单】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊终止单】，在下刊终止列表中可以看到创建的终止单 | 通过
| 31 | 下刊终止单(媒介)流程 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【申请审批】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 3. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】，选择被分配的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的终止状态，点击【完成】 4. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【提交】 5. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 32 | 施工单位登记下刊信息 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被分配的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择已下刊的车辆更新下刊信息 | 在印制下刊确认单详情页看到更新的下刊信息 | 通过
| 33 | 施工员登记下刊信息 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写下刊信息，并上传施工照片，点击下刊 | 在印制下刊确认单详情页看到更新的下刊信息 | 通过
| 34 | 下刊信息审核 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被分配的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对已经更新下刊信息的车辆进行审核，并标注审核状态 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】，查看下刊车辆状态 | 通过
| 35 | 录入下刊问题 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊问题记录】->【添加问题记录】，录入下刊中的问题信息，点击【提交】 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊问题记录】，在列表中可以看到刚才录入的问题 | 通过
| 36 | 创建下刊延期申请单 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择车辆，点击【生成延期申请说明单】 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊延期申请单】，在列表中可以看到施工单位提交的延期申请单 | 通过
| 37 | 下刊延期申请单流程 | 1. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择车辆，点击【生成延期申请说明单】 2. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊延期申请单】，选择被相应的延期申请单，点击【处理】，进入申请单详情，填写申请日期和延期天数，保存之后，点击【申请审批】 3. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊延期申请单】，选择被相应的延期申请单，点击【处理】，进入申请单详情，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 38 | 下刊数据列表 | 点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】 | 可以看到全部下刊车辆列表 | 通过
| 39 | 下刊数据搜索过滤 | 1. 点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】 2. 顶部输入过滤条件和搜索内容，如下刊类型、印制公司、上刊公司、派工单编号等 | 可以看到符合过滤搜索条件的上刊车辆列表 | 通过
返修管理 | 40 | 上刊返修明细汇总 | 点击【返修管理】-> 【上刊返修明细汇总】 | 可以看到上刊返修车辆列表 | 通过
| 41 | 上刊质量问题返修单列表 | 点击【返修管理】-> 【上刊印制修补单】 | 可以看到上刊印制修补单列表 | 通过
| 42 | 新建上刊质量问题返修单 | 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【上刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 | 在上刊印制修补单列表中可以看到新生成的返修单 | 通过
| 43 | 上刊质量问题返修单的业务流程处理； | 1. 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【上刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【申请审批】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，点击【同意】 4. 施工单位完成修补工作之后，登录平台，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，填写修补完成日期、修补版面、修补面积、修补费用等，点击【同意】 5. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 44 | 下刊返修明细汇总 | 点击【返修管理】-> 【下刊返修明细汇总】 | 可以看到下刊返修车辆列表 | 通过
| 45 | 下刊质量问题返修单列表 | 点击【返修管理】-> 【下刊问题返修单】 | 可以看到下刊问题返修单列表 | 通过
| 46 | 新建下刊质量问题返修单 | 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【下刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 | 在下刊问题返修单列表中可以看到新生成的返修单 | 通过
| 47 | 下刊质量问题返修单的业务流程处理； | 1. 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【下刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【申请审批】 3. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，点击【同意】 4. 下刊施工单位完成修补工作之后，登录平台，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，填写修补完成日期、修补版面、修补面积、修补费用等，点击【同意】 5. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
检查管理 | 48 | 新建上刊检查单 | 生产运行部登录，点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】，勾选要检查的上刊确认单，点击【生成上刊检查单】 | 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【上刊完成检查单】，在列表中可看到刚刚生成的上刊检查单 | 通过
| 49 | 上刊检查单流程处理 | 1. 生产运行部登录，点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】，勾选要检查的上刊确认单，点击【生成上刊检查单】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【申请审批】 3. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【签收】 4. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，设置检查日期、检查状态、检查人员，点击【同意】 5.生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 50 | 新建下刊检查单 | 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊汇总】，勾选要检查的下刊明细单，点击【生成下刊检查单】 | 生产运行部登录，点击【上下刊检查】->【下刊完成检查单】，在列表中可看到刚刚生成的下刊检查单 | 通过
| 51 | 下刊检查单流程处理 | 1. 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊汇总】，勾选要检查的下刊明细单，点击【生成下刊检查单】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【申请审批】 3. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【签收】 4. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，设置检查日期、检查状态、检查人员，点击【同意】 5.生产运行部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
巡检管理 | 52 | 新建上刊车辆巡检 | 生产运行部登录，点击【车辆巡检表】->【新建】，输入车辆、线路、广告画面以及检查的相关信息，点击【保存信息】 | 生产运行部登录，点击【车辆巡检表】，能看到刚创建的巡检信息 | 通过
| 53 | 新建下刊车辆巡检 | 生产运行部登录，点击【车辆巡检表】->【新建】，输入车辆、线路、广告画面以及检查的相关信息，点击【保存信息】 | 生产运行部登录，点击【车辆巡检表】，能看到刚创建的巡检信息 | 通过
| 54 | 上下刊车辆巡检列表 | 生产运行部登录，点击【车辆巡检表】 | 能看到车辆巡检信息列表 | 通过
车辆跟踪 | 55 | 追车下刊问题列表 | 点击【下刊管理】->【追车下刊】 | 可以看到追车下刊单列表 | 通过
| 56 | 追车下刊单流程处理 | 1. 生产运行部登录，点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】，选择要下刊的车辆，点击【追车下刊】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【追车下刊】，选择相应的追车下刊单，点击【处理】，进入详情页，核实信息无误，点击【申请审批】 3. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】->【追车下刊】，选择相应的追车下刊单，点击【处理】，进入详情页，填写下刊完成日期、下刊画面等信息，点击【同意】 4. 媒介登录，点击【待办事项】->【追车下刊】，选择相应的追车下刊单，点击【处理】，进入详情页，填写核实日期等信息，点击【同意】 5. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【追车下刊】，选择相应的追车下刊单，点击【处理】，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
问题反馈 | 57 | 车辆下刊异动问题列表 | 点击【下刊管理】->【下刊异动问题核实】 | 可以看到车辆下刊异动问题核实列表 | 通过
| 58 | 下刊异动问题核实单流程处理 | 1.施工单位登录，点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】，选择有异动问题的车辆，点击【生成异动问题核实情况】 2.施工单位登录，点击【待办事项】->【下刊异动问题核实】，选择相应的异动核实单，点击【处理】，进入详情页，核实信息无误，点击【申请审批】 3.媒介登录，点击【待办事项】->【下刊异动问题核实】，选择相应的异动核实单，点击【处理】，进入详情页，填写车辆问题信息，点击【同意】 4.生产运行部登录，点击【待办事项】->【下刊异动问题核实】，选择相应的异动核实单，点击【处理】，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
结算管理 | 59 | 新建上刊印制结算 | 上刊印制单位登录，点击【上刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 上刊印制单位登录，在【待办事项】->【上刊印制结算】中，看到刚刚提交的上刊印制结算 | 通过
| 60 | 上刊印制结算流程处理 | 1. 上刊印制单位登录，点击【上刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 上刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，给印制单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 上刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 61 | 新建下刊印制结算 | 下刊印制单位登录，点击【下刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 下刊印制单位登录，在【待办事项】->【下刊印制结算】中，看到刚刚提交的下刊印制结算 | 通过
| 62 | 下刊印制结算流程处理 | 1. 下刊印制单位登录，点击【下刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 下刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，给印制单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 下刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 63 | 新建上刊施工结算 | 上刊施工单位登录，点击【上刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 上刊施工单位登录，在【待办事项】->【上刊施工结算】中，看到刚刚提交的上刊施工结算 | 通过
| 64 | 上刊施工结算流程处理 | 1. 上刊施工单位登录，点击【上刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 上刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，给施工单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 上刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 65 | 新建下刊施工结算 | 下刊施工单位登录，点击【下刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 下刊施工单位登录，在【待办事项】->【下刊施工结算】中，看到刚刚提交的下刊施工结算 | 通过
| 66 | 下刊施工结算流程处理 | 1. 下刊施工单位登录，点击【下刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，给施工单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运行部登录,点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
统计报表 | 67 | 上刊印制统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊印制统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的上刊印制统计分析图表 | 通过
| 68 | 上刊施工统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊施工统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的上刊施工统计分析图表 | 通过
| 69 | 下刊印制统计分析 | 点击【统计分析】->【下刊印制统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的下刊印制统计分析图表 | 通过
| 70 | 下刊施工统计分析 | 点击【统计分析】->【下刊施工统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的下刊施工统计分析图表 | 通过
| 71 | 返修数据统计
| 72 | 检查数据统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊检查统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到上刊检查月合格率折线图和详细数据统计 | 通过
| 73 | 巡检数据统计分析 | 点击【统计分析】->【巡检数据统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到车辆检查月破损率折线图和详细数据统计 | 通过
基础信息管理 | 74 | 施工人员列表 | 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 | 可以看到施工人员列表 | 通过
| 75 | 增加施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】->【增加人员】 2. 输入施工人员的公司、姓名、电话等信息，点击【保存】 | 在施工人员列表中可以看到新增的施工人员 | 通过
| 76 | 修改施工人员信息 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 2. 找到待修改的施工人员，点击【编辑】 3. 修改该施工人员的信息之后，点击【保存】 | 在列表中找到该施工人员，该人员的信息已被修改 | 通过
| 77 | 删除施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 2. 找到待删除的施工人员，点击【删除】 | 列表中无法找到该施工人员 | 通过
| 78 | 施工车辆列表 | 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 | 可以看到施工车辆列表 | 通过
| 79 | 增加施工车辆 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】->【增加人员】 2. 输入施工车辆的车号、行驶证、司机和司机的驾照等信息，点击【保存信息】 | 在施工车辆列表中可以看到新增的施工车辆 | 通过
| 80 | 修改施工车辆信息 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 2. 找到待修改的施工车辆，点击【编辑】 3. 修改该施工车辆的信息之后，点击【保存】 | 在列表中找到该施工车辆，该车辆的信息已被修改 | 通过
| 81 | 删除施工车辆 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 2. 找到待删除的施工车辆，点击【删除】 | 列表中无法找到该施工车辆 | 通过
| 82 | 绩效考核表列表 | 点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 | 可以看到上刊印制、上刊施工、下刊印制、下刊施工的绩效考核项列表 | 通过
| 83 | 增加绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】->【新建】 2. 输入考核项和权重等信息，点击【保存信息】 | 在列表中看到新增的考核项 | 通过
| 84 | 修改绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 2. 选择需要修改的考核项，点击【编辑】 3.修改信息之后，点击【保存信息】 | 可以查看到改考核项内容已经被修改 | 通过
| 85 | 删除绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 2. 选择需要删除的考核项，点击【删除】 | 在列表中看不到该考核项 | 通过
| 86 | 印制面积对应表 | 点击【配置信息管理】->【印制面积配置表】 | 可以看到各车辆类型上下刊对应的印制面积 | 通过
| 87 | 上刊费用表 | 点击【配置信息管理】->【施工费用配置表】 | 可以看到各车辆类型上下刊对应的费用 | 通过
| 88 | 原材料规格表 | 点击【原材料管理】-> 【原材料管理】 | 可以看到原材料厂家、名称和规格列表 | 通过
| 89 | 原材料增删改 | 1. 点击【原材料管理】-> 【原材料管理】 2. 通过点击【新建】，【修改】，【删除】来增改删原材料 | 可以看到新增的、被修改的材料或者材料从列表中被删除 | 通过
| 90 | 印制上刊比例表 | 点击【配置信息管理】->【上刊分配比例配置表】 | 可以看到分配到各个公司的上刊印制、上刊施工的比例 | 通过
| 91 | 原材料比例表 | 点击【配置信息管理】->【上刊分配比例配置表】 | 可以看到分配到各个公司的原材料的比例 | 通过
| 92 | 下刊比例表 | 点击【配置信息管理】->【下刊分配比例配置表】 | 可以看到分配到各个公司的下刊印制、下刊施工的比例 | 通过
用户管理 | 93 | 用户信息 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【用户信息】 2. 修改用户信息， 如邮箱地址、联系电话等 3. 点击【确认】 | 用户信息成功修改 | 通过
| 94 | 修改密码 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【修改密码】 2. 输入原密码，输入新密码2次 3. 点击【保存】 | 用新密码能成功登陆系统 | 通过
| 95 | 用户数据权限范围 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色 | 通过
| 96 | 用户列表 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 | 看到系统的所有用户信息 | 通过
| 97 | 用户列表-添加用户 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 2. 点击【添加用户】 3. 输入各种用户信息和密码，选择角色 4. 点击【创建用户】 | 使用创建的用户能够登陆系统 | 通过
| 98 | 角色管理 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色 | 通过
| 99 | 添加施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】->【增加人员】 2. 输入施工人员的公司、姓名、用户名、电话等信息，点击【保存】 | 在施工人员列表中可以看到新增的施工人员 施工人员可以使用创建的用户名密码登录广告施工管理助手 | 通过
物料管理 | 100 | 入库单列表 | 点击【原材料管理】-> 【订货单】 | 可以看到订货单列表 | 通过
| 101 | 入库单流程处理 | 1. 生产运行部登录，点击【原材料管理】->【订货单】-> 【新建】，输入印厂名称、厂家、交货时间等信息，点击【保存信息】 2. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【订货单】，选择相应的订货单，点击【处理】，进入详情页，核实信息后，点击【申请审批】 3. 印厂将材料入库之后，点击【待办事项】->【订货单】，选择相应的订货单，点击【处理】，进入详情页，核实信息无误之后，点击【同意】 4. 生产运行部登录，点击【待办事项】->【订货单】，选择相应的订货单，点击【处理】，进入详情页，核实信息后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 102 | MO印制上刊单使用记录 | 点击【原材料管理】->【原材料使用明细】 | 可以看到MO制作单使用的原材料明细 | 通过
| 103 | MO制作单刷新库存 | 1. 到【原材料管理】-> 【原材料库存】看一下库存明细，记录一下数据 2. 执行一个MO制作单流程，记录使用的原材料数据 | 到【原材料管理】-> 【原材料库存】看一下库存明细，原材料库存已更新 | 通过
| 104 | 印制上刊单使用记录 | 点击【原材料管理】->【原材料使用明细】 | 可以看到印制上刊单使用的原材料明细 | 通过
| 105 | 印制上刊单刷新库存 | 1. 到【原材料管理】-> 【原材料库存】看一下库存明细，记录一下数据 2. 执行一个印制上刊单流程，记录使用的原材料数据 | 到【原材料管理】-> 【原材料库存】看一下库存明细，原材料库存已更新 | 通过
| 106 | 原材料使用明细 | 点击【原材料管理】->【原材料使用明细】 | 可以看到各个印制公司的原材料使用明细 | 通过
图像处理与智能识别 | 107 | 图片基本信息验证 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【上刊管理】->【未上刊】 2.选择一个上刊单，点击【上刊登记】 3.填写上刊信息、在正车头区域上传一张照片 | 顶部区域会弹出上传照片是否符合要求的提示 | 通过
| 108 | 图像是否包含车牌号 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【上刊管理】->【未上刊】 2.选择一个上刊单，点击【上刊登记】 3.填写上刊信息、在正车头区域上传一张带车牌号的照片 | 顶部区域会弹出上传照片中的车牌号与待上刊车的车牌是否符合的提示 | 通过
| 109 | 拍照辅助输入 | 1.巡检人员登录广告施工助手，点击【车辆巡检】->【新增巡检】 2.在图片1栏位上传一张带有自编号的图片 | 自编号输入框中自动填充了图片中读出的自编号 | 通过
办公助手 | 110
111
112
设计审核单 | 113 | 设计审核单列表 | 点击【设计制作管理】->【设计审核单】 | 可以看到设计审核单列表 | 通过
| 114 | 新建设计审核单 | 1. 点击【设计制作管理】->【设计审核单】->【新建】 2. 输入相关信息，并上传设计稿，点击【保存设计审核单】 | 在列表中看到刚添加的设计审核单 | 通过
合同管理拓展 | 115 | 刊期、金额、行业分类统计表链接相关合同 | 1. 点击【合同报表】->【刊期分类统计表】 2. 点击合同金额数字 | 跳转到相关的合同列表 | 通过
| 116 | 报表历史查询 | 点击【合同报表】->【报表历史查询】 | 每月报表可保存 | 通过
| 117 | 报表打印 | 1. 点击【合同报表】->【刊期分类统计表】 2. 点击【打印预览】 | 可以打印报表 | 通过
| 118 | 发布通知单 | 1. 点击【合同管理】->【合同列表】 2. 选择一个合同，点击【编辑】 3. 进入合同详细页，点击【上刊发布通知单】 | 弹出上刊通知单内容，点击打印，可以打印 | 通过
| 119 | 进款明细表调整 | 点击【收入报表】->【进款明细表】 | 以前年度以每一年度的累计进款显示，点击后可查询各月进款构成，当年度进款显示各月及合计 | 通过
| 120 | 各中心当月收入及累计收入情况表
| 121 | 各媒体收入完成情况表 | 点击【合同分析报表】->【各媒体收入完成情况表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 122 | 各中心全年任务完成情况表 | 点击【合同分析报表】->【各中心全年任务完成情况表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 123 | 各中心合同签定情况表 | 点击【合同分析报表】->【各中心合同签定情况表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 124 | 各中心进款情况表 | 点击【合同分析报表】->【各中心进款情况表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 125 | 线路投放统计表 | 点击【合同报表】->【线路投放统计表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 126 | 广告档案统计表 | 点击【合同管理】->【广告档案】 | 可看到报表详情 | 通过
| 127 | 客户投放统计表 | 点击【合同报表】->【客户投放统计表】 | 可看到报表详情 | 通过
| 128 | 已执行未执行合同统计表
| 129 | 合同概览 | 点击【合同管理】->【合同列表】，合同列表中选择一个合同，点击【合同概览】 | 显示合同的整体概况，如价格方案、MO制作单、印制上刊单的信息 | 通过
| 130 | 合同流程图 | 点击【合同管理】->【合同列表】，合同列表中选择一个合同，点击【工单流程】 | 显示合同各个节点信息 | 通过
媒介新增功能 | 131 | 年度营销中心车辆在刊绝对值统计 | 点击【媒介年报表】->【年度每月在刊总量】 | 可看到报表详情 | 通过
| 132 | 各营销中心年度各月在刊车辆绝对值对比 | 点击【媒介年报表】->【营销中心年度月在刊量】 | 可看到报表详情 | 通过
| 133 | 年度营销中心广告车辆在刊率统计 | 点击【媒介年报表】->【年度广告在刊率】 | 可看到报表详情 | 通过
| 134 | 各营销中心年度各月广告车辆率对比 | 点击【媒介年报表】->【营销中心年度平均在刊率】 | 可看到报表详情 | 通过
| 135 | 媒体发布刊期分布表 | 点击【媒介报表】->【月发布统计刊期分布】 | 可看到报表详情 | 通过
| 136 | 系统配车与线路出车对照表 | 点击【集团数据对接】->【线路出行情况】 | 可看到报表详情 | 通过
| 137 | 线路车型汇总表 | 点击【资源管理】->【线路运营属性分布】 | 可看到报表详情 | 通过
| 138 | 车辆出车记录 | 点击【集团数据对接】->【车辆出车记录】 | 可看到报表详情 | 通过
| 139 | 添加中整修车辆 | 1. 点击【资源管理】->【中整修】->【添加】 2. 填写车辆信息后，点击【保存】 | 在中整修车辆列表中看到新增的车辆 | 通过
| 140 | 中整修车辆列表 | 点击【资源管理】->【中整修】 | 显示中整修车辆列表 | 通过
| 141 | 中整修车辆列表广告显示 | 点击【资源管理】->【中整修】 | 中整修车辆列表有一栏广告内容显示广告 | 通过
| 142 | 中整修车辆列表影响广告刊期天数 | 点击【资源管理】->【中整修】 | 中整修车辆列表有一栏出厂天数即是影响广告刊期的天数 | 通过
| 143 | 中整修车辆显示刊期影响 | 点击【资源管理】->【中整修】 | 中整修车辆列表有一栏是否影响刊期 | 通过
| 144 | 解体车管理 | 点击【资源管理】->【解体车】 | 显示解体车列表 | 通过
| 145 | 车辆车型记录分析 | 点击【集团数据推介】->【车辆出车记录】，选择日期，回车确认 | 展示所选日期过去7天和过去30天的车辆出车记录 | 通过
| 146 | 新增线路流程 | 1.媒介登陆，点击【新开调流程】->【新增线路】->【新建】，填写线路相关信息之后，点击【保存线路】 2.媒介登录，点击【待办事项】->【新增线路】，选择相应的新增线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【申请审批】 3.媒介总监登录，点击【待办事项】->【新增线路】，选择相应的新增线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 4.媒介登录，点击【待办事项】->【新增线路】，选择相应的新增线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 147 | 撤销线路流程 | 1.媒介登陆，点击【新开调流程】->【撤销线路】->【新建】，填写线路相关信息之后，点击【保存线路】 2.媒介登录，点击【待办事项】->【撤销线路】，选择相应的撤销线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【申请审批】 3.媒介总监登录，点击【待办事项】->【撤销线路】，选择相应的撤销线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 4.媒介登录，点击【待办事项】->【撤销线路】，选择相应的撤销线路单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 148 | 变更路号流程 | 1.媒介登陆，点击【新开调流程】->【变更路号】->【新建】，填写线路相关信息之后，点击【保存线路】 2.媒介登录，点击【待办事项】->【变更路号】，选择相应的变更路号单，点击【处理】，核实信息之后，点击【申请审批】 3.媒介总监登录，点击【待办事项】->【变更路号】，选择相应的变更路号单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 4.媒介登录，点击【待办事项】->【变更路号】，选择相应的变更路号单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 149 | 变更线路归属流程 | 1.媒介登陆，点击【新开调流程】->【变更线路归属】->【新建】，填写线路相关信息之后，点击【保存线路】 2.媒介登录，点击【待办事项】->【变更线路归属】，选择相应的变更线路归属单，点击【处理】，核实信息之后，点击【申请审批】 3.媒介总监登录，点击【待办事项】->【变更线路归属】，选择相应的变更线路归属单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 4.媒介登录，点击【待办事项】->【变更线路归属】，选择相应的变更线路归属单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
| 150 | 线路调整流程 | 1.媒介登陆，点击【新开调流程】->【线路调整】->【新建】，填写线路相关信息之后，点击【保存线路】 2.媒介登录，点击【待办事项】->【线路调整】，选择相应的线路调整单，点击【处理】，核实信息之后，点击【申请审批】 3.媒介总监登录，点击【待办事项】->【线路调整】，选择相应的线路调整单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 4.媒介登录，点击【待办事项】->【线路调整】，选择相应的线路调整单，点击【处理】，核实信息之后，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
纸质材料的信息化 | 151 | 精拍仪扫描文档，保存 | 1.PC安装精拍仪驱动和控件，USB口连上精拍仪 2.使用IE核心的浏览器(IE浏览器或者360浏览器)登录平台，点击【合同管理】->【合同列表】，选择一个合同，点击【编辑】，进入合同详细页，在合同补录栏，点击【合同扫描】 3.将合同页放在精拍仪上，点击【拍照直接上传服务器】，完成一张合同页的上传。重复执行此步骤，直到把所有合同页都上传到服务器。然后点击【保存至合同信息】 | 可以看到合同的扫描件图片 | 通过
手机APP开发 | 152 | 手机号登录系统 | 管理员使用手机号创建用户 | 用户能够使用手机号登陆广告施工助手 | 通过
| 153 | 密码找回-后台重置 | 1.管理员后台重置用户密码为默认密码，如123456 2.平台通知用户密码已经被重置到默认密码，可以短信通知 | 用户能通过默认密码登录广告施工助手 | 通过
| 154 | 修改密码 | 1.用户登录系统，点击【我的账户】->【修改密码】 2.输入新密码2次 3.点击【确认修改】 | 用户能使用新密码登录广告施工助手 | 通过
| 155 | 上刊列表 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【上刊管理】 2.依次点击【未上刊】、【待审核】、【未通过】、【已上刊】 | 看到处于各个状态的上刊单 | 通过
| 156 | 上刊单详情 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【上刊管理】->【全部】 2.选择一个上刊单，点击【查看详情】 | 可以看到上刊单的详细内容 | 通过
| 157 | 上刊单操作 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【上刊管理】->【未上刊】 2.选择一个上刊单，点击【上刊登记】 3.填写上刊信息、上传上刊照片之后，点击【上刊】 | 施工单位登录平台，进入【待办事项】->【印制上刊确认单】，选择相应的确认单，点击【处理】，可以查看施工人员提交的上刊登记 | 通过
| 158 | 下刊列表 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【下刊管理】 2.依次点击【未下刊】、【待审核】、【未通过】、【已下刊】 | 看到处于各个状态的下刊单 | 通过
| 159 | 下刊单详情 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【下刊管理】->【全部】 2.选择一个下刊单，点击【查看详情】 | 可以看到下刊单的详细内容 | 通过
| 160 | 下刊单操作 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【下刊管理】->【未下刊】 2.选择一个下刊单，点击【下刊登记】 3.填写下刊信息、上传下刊照片之后，点击【下刊】 | 施工单位登录平台，进入【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的确认单，点击【处理】，可以查看施工人员提交的下刊登记 | 通过
| 161 | 日常检查列表 | 1.检查人员登录广告施工助手，点击【日常检查】 2.依次点击【未检查】、【已检查】 | 看到处于各个状态的检查单 | 通过
| 162 | 检查单详情 | 1.检查人员登录广告施工助手，点击【日常检查】->【全部】 2.选择一个检查单，点击【查看详情】 | 可以看到检查单的详细内容 | 通过
| 163 | 检查单操作 | 1.检查人员登录广告施工助手，点击【日常检查】 2.选择一个检查单，点击【检查登记】 3.填写检查信息、上传检查照片之后，点击【提交】 | 生产运行部登录平台，进入【上下刊检查】->【日常检查】，选择相应的检查单，点击【查看】，可以查看检查人员提交的检查登记 | 通过
| 164 | 车辆巡检 | 1.巡检人员登录广告施工助手，点击【车辆巡检】->【新增巡检】 2.填写检查信息、上传照片之后，点击【保存】 | 生产运行部登录平台，进入【车辆巡检表】，可以查看巡检人员提交的巡检登记 | 通过
| 165 | 上刊操作统计 | 1. 施工人员登录广告施工助手，点击【统计管理】->【上刊统计】 | 看到各个上刊状态的车辆数统计 | 通过
| 166 | 下刊操作统计 | 1. 施工人员登录广告施工助手，点击【统计管理】->【下刊统计】 | 看到已检查和未检查的车辆数统计 | 通过
| 167 | 日常检查操作统计 | 1. 施工人员登录广告施工助手，点击【统计管理】->【检查统计】 | 看到各个上刊状态的车辆数统计 | 通过
| 168 | 巡检操作统计 | 1. 施工人员登录广告施工助手，点击【统计管理】->【巡检统计】 | 看到巡检车辆数统计 | 通过
| 169 | 系统推送信息给特定的施工人员 | 1.登录平台，点击【配置信息管理】->【消息通知】->【新建】 2.填写消息标题、内容，选择要推送的施工人员 3. 点击【保存信息】 | 施工人员登录广告施工助手，点击【我的通知】->【待办理】，可以看到系统新推送的消息 | 通过
| 170 | 施工人员签收消息 | 1.施工人员登录广告施工助手，点击【我的通知】->【待办理】，点击某一条系统推送的消息，上传附件，点击【签收】 | 登录平台，点击【配置信息管理】->【消息通知】，在列表中看到消息已被施工人员签收 | 通过
| 171 | 根据出行记录分析统计生成媒体监测数据 |  |  | 未通过 | 出行记录不准确
| 172 | GPS生成媒体监测数据 |  |  | 未通过 | 未拿到GPS数据
| 173 | 位置规划 |  | 显示车辆位置信息；辅助一线人员进行车辆的查找。 | 未通过 | 未拿到GPS数据

## 性能测试
编号 | 标题 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
1 | 页面加载时长 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【报审列表】 | 显示报审列表<3秒 | 通过
2 | 报表导出加载时长 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【合同签署表】 2. 输入起止日期，点击【搜索】 3. 点击【导出Excel】 | 导出时长<10秒 | 通过
3 | 稳定性测试 | 1. 给服务器加载一定的业务压力，使CPU和内存的负载达到90%以上 2. 持续运行7*24小时 3. 用户使用平台，正常操作 | 平台能够正常响应的用户的请求 | 通过
4 | 压力测试 | 1. 使用Apache Jmeter向平台发送并发(10个并发)http请求 | 服务器各项负载<50% | 通过