## 修订记录
北巴传媒广告分公司业务管理平台项目
版本 | 修订时间 | 修订内容 | 修订人 | 审稿人
1 | 2019-04-22 | 初稿 | 姚秋杰 | 商玲
1.1 | 2019-05-27 | 增加基本功能测试和性能测试用例 | 姚秋杰 | 商玲
1.2 | 2019-06-27 | 测试结果更新 | 周嵘 | 姚秋杰

## 基本模块测试
模块 | 编号 |  |  | 标题 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
上刊管理 |  | MO制作工单管理 | MO制作工单的信息维护 | 添加MO制作单 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】->【新建】 2.输入MO制作单所需信息并上传相关文件 3.点击【保存】 | 点击【上刊管理】->【MO制作单】，在MO制作单列表中能看到该条数据
|  |  |  | MO制作单列表 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】 2.在顶部搜索栏输入营销中心、印制公司、状态等进行过滤 3.按回车进行过滤搜索 | Step1: 显示平台所有MO制作单的列表 Step3: 显示符合搜索条件的MO制作单列表
|  |  | MO制作工单的工作流处理 | MO制作单流程处理 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【MO制作单】->【新建】，输入所需信息，点击【保存】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】,选择刚才创建的MO制作单，点击【处理】，进入MO制作单详情，点击【申请审批】 3. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，审核无误，点击【同意】，派单给印制公司 4. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实信息无误，点击【同意】 5. 印制公司完成印制之后，登录系统，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实信息无误并确认MO制作单已经完成印制，点击【同意】 6. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，核实MO制作单已完成，点击【同意】 7. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【MO制作单】，点击【处理】，进入MO制作单详情，合适MO制作单状态，确认无误，点击【同意】，完成这个流程。 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 印制上刊确认单 | 印制上刊确认单的信息维护 | 添加印制上刊确认单 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】 2.输入印制上刊确认单所需信息并上传相关文件 3.点击【保存印制上刊确认单】 | 点击【上刊管理】->【印制上刊确认单】，在印制上刊确认单列表中能看到该条数据
|  |  |  | 印制上刊确认单列表 | 1.营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】 2.在顶部搜索栏输入营销中心、合同编号、状态等进行过滤 3.按回车进行过滤搜索 | Step1: 显示平台所有印制上刊确认单的列表 Step3: 显示符合搜索条件的印制上刊确认单列表
|  |  | 印制上刊确认单的工作流处理 | 印制上刊确认单流程处理 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 上刊施工反馈单 | 上刊施工反馈单的信息维护 | 上传施工反馈单 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 施工单位将施工反馈单填好，签字盖章、拍照。登录平台，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | Step9: 生产运营部人员登录之后，点击【显示/隐藏图片信息】，可以看到施工单位上传的施工反馈单图片。
|  | 上刊日报 | 生成印制和上刊日报；在印制上刊单里有汇总的印制信息和上刊信息 | 印制和上刊日报 | 1. 营销中心登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊确认单】->【添加印制上刊确认单】，输入所需信息，点击【保存印制上刊确认单】 2. 营销中心登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择待上刊车辆，并设置上刊截止日期，点击【申请审批】 3. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 4. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择相应的印制公司和上刊公司，点击【派单】 5. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，填写印制实际完成日期和使用的物料，然后点击【完成所有印制】 6. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对每一辆车选择施工员，等待施工员上刊 7. 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击上刊 8. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，点击【上传施工反馈图】然后上传，点击【完成所有上刊】 9. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择创建的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有上刊已经施工完成，点击【流程结束】 | Step3-9: 在印制上刊确认单详情页能实时看到印制公司和上刊公司被分配的车辆数和已经完成的车辆数
|  | 印制上刊终止单 | 印制上刊终止单的信息维护 | 创建印制上刊终止单 | 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】,选择印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择要终止上刊的车辆，然后点击【生成印制上刊终止单】 | 点击【上刊管理】->【印制上刊终止单】，在MO制作单列表中能看到该条数据
|  |  |  | 印制上刊终止单列表 | 媒介登录系统，点击【上刊管理】-> 【印制上刊终止单】 | 显示平台所有印制上刊终止单列表
|  |  | 印制上刊终止单的工作流处理 | 印制上刊终止单流程处理 | 1. 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，选择要终止上刊的车辆，然后点击【生成印制上刊终止单】 2. 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择相应的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，对每一辆车输入上刊终止原因，点击【同意】 3. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择相应的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 4. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】，选择被分配的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【完成】 5. 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】，选择被分配的印制上刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【完成】 6. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择创建的印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，核实所有车辆上刊已经终止，点击【同意】 7. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊终止单】,选择创建的印制上刊终止单，点击【处理】，进入确认单详情，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 上刊操作记录 | 施工单位登记上刊信息； | 施工单位登记上刊信息 | 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择已上刊的车辆更新上刊信息 | 在印制上刊确认单详情页看到更新的上刊信息
|  |  |  | 施工员登记上刊信息 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】-> 【未上刊】->【上刊登记】，填写上刊信息，并上传施工照片，点击上刊 | 在印制上刊确认单详情页看到更新的上刊信息
|  |  | 上刊图片的审核，存储，记录，检索。 | 上刊信息审核 | 上刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制上刊确认单】，选择被分配的印制上刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对已经更新上刊信息的车辆进行审核，并标注审核状态 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【上刊管理】，查看上刊车辆状态
|  | 印制上刊数据汇总 | 全部印制上刊数据的汇总和维护 | 印制上刊确认数据列表 | 点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】 | 可以看到全部上刊车辆列表
|  |  |  | 印制上刊确认数据搜索过滤 | 1. 点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】 2. 顶部输入过滤条件和搜索内容，如上刊状态、印制公司、上刊公司和广告内容等 | 可以看到符合过滤搜索条件的上刊车辆列表
下刊管理 |  | 公益下刊车辆明细表 | 公益下刊车辆明细表的信息维护 | 新建公益下刊车辆明细表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】->【添加公益下刊明细表】，选择添加要下刊的车辆，点击【保存下刊明细表】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，在下刊明细表列表中可以看到刚才创建的公益下刊车辆明细表，且明细表的编号的后缀带“GY”
|  |  |  | 公益下刊车辆明细表列表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】 | 可以看到编号后缀带“GY”的公益下刊车辆明细表
|  |  | 公益下刊车辆明细表的工作流处理 | 公益下刊车辆明细表列表流程处理 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，点击【提交】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，设置车辆的状态为平台按“已下刊”处理，点击【提交】 3. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，点击【签收】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 下刊车辆明细表 | 下刊车辆明细表的信息维护 | 新建下刊车辆明细表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】->【添加下刊明细表】，选择添加要下刊的车辆，点击【保存下刊明细表】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，在下刊明细表列表中可以看到刚才创建的下刊车辆明细表，且明细表的编号的后缀不带“GY”
|  |  |  | 下刊车辆明细表列表 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】 | 可以看到编号后缀不带“GY”的公益下刊车辆明细表
|  |  | 下刊车辆明细表的工作流处理 | 下刊车辆明细表列表流程处理 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，核实信息无误，设置【下刊施工时间】，点击【提交】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【下刊明细表】，选择相应的公益下刊车辆明细表，点击【处理】，进入明细表详情页，批量设置下刊印制公司、下刊公司和下刊方式，点击【签收】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 印制下刊确认单 | 印制下刊确认单的信息维护 | 新建印制下刊确认单 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择待下刊的车辆，然后点击【生成印制下刊确认单】 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【印制下刊确认单】，在确认单列表中可以看到创建的下刊确认单，可能会是多个印制下刊确认单
|  |  |  | 印制下刊确认单流程--覆盖下刊 | 1. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，批量设置“下刊时间”和“画面送达时间”，点击【派单】 2. 印制单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 4. 印制单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置印制完成时间，点击【提交】 5. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置待下刊车辆的施工人员和状态，点击【确认】 6. 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击【下刊】 7. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核下刊是否已完成，核实已完成之后，点击【提交】 8. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 9. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核车辆下刊照片，核实无误，点击【确认】 10. 媒介登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，核实无误，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  |  | 印制下刊确认单的业务流程； | 印制下刊确认单流程--直接下刊 | 1. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，批量设置“下刊时间”和“画面送达时间”，点击【派单】 2. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，设置待下刊车辆的施工人员和状态，点击【确认】 4. 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写施工信息，并上传施工照片，点击【下刊】 5. 施工单位登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核下刊是否已完成，核实已完成之后，点击【提交】 6. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，点击【签收】 7. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，审核车辆下刊照片，核实无误，点击【确认】 8. 媒介登录，点击【待办事项】->【印制下刊确认单】，选择相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情页，核实无误，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 印制终止单 | 印制终止单的信息维护 | 创建下刊印制终止单 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“公益覆盖”的车辆，然后点击【生成下刊印制终止单】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊印制终止单】，在下刊印制终止列表中可以看到创建的终止单
|  |  | 处理印制终止单的业务流程； | 下刊印制终止单流程 | 1. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】,选择相应的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 2. 印制公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】，选择被分配的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的印制终止状态，点击【完成】 3. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制终止单】,选择相应的下刊印制终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆印制已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 下刊终止单 | 下刊终止单的信息维护 | 创建下刊终止单 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“直接下刊”的车辆，然后点击【生成下刊终止单】 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊终止单】，在下刊终止列表中可以看到创建的终止单
|  |  | 处理下刊终止单的业务流程； | 下刊终止单流程 | 1. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 2. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】，选择被分配的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的终止状态，点击【完成】 3. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 下刊终止单（媒介） | 下刊终止单（媒介）的信息维护； | 创建下刊终止单(媒介) | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊明细表】，选择相应的下刊明细表，点击【编辑】，选择下刊方式为“直接下刊”的车辆，然后点击【生成下刊终止单】 | 媒介登录，点击【下刊管理】->【下刊终止单】，在下刊终止列表中可以看到创建的终止单
|  |  | 处理下刊终止单（媒介）的业务流程； | 下刊终止单(媒介)流程 | 1. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【申请审批】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，点击【派单】 3. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】，选择被分配的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，设置车辆的终止状态，点击【完成】 4. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【提交】 5. 媒介登录，点击【待办事项】-> 【下刊终止单】,选择相应的下刊终止单，点击【处理】，进入终止单详情，核实所有车辆下刊已经终止，点击【完成】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 下刊操作 | 施工单位登记下刊信息； | 施工单位登记下刊信息 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被分配的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择已下刊的车辆更新下刊信息 | 在印制下刊确认单详情页看到更新的下刊信息
|  |  |  | 施工员登记下刊信息 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】-> 【未下刊】->【下刊登记】，填写下刊信息，并上传施工照片，点击下刊 | 在印制下刊确认单详情页看到更新的下刊信息
|  |  | 下刊图片的审核，存储，记录，检索。 | 下刊信息审核 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被分配的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，对已经更新下刊信息的车辆进行审核，并标注审核状态 | 施工员登录广告施工助手APP，点击【下刊管理】，查看下刊车辆状态
|  | 下刊问题记录表管理 | 下刊问题记录表的信息维护。 | 录入下刊问题 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊问题记录】->【添加问题记录】，录入下刊中的问题信息，点击【提交】 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊问题记录】，在列表中可以看到刚才录入的问题
|  | 延期申请说明单 | 延期申请说明单的信息维护； | 创建下刊延期申请单 | 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择车辆，点击【生成延期申请说明单】 | 登录平台，点击【下刊管理】->【下刊延期申请单】，在列表中可以看到施工单位提交的延期申请单
|  |  | 延期申请说明单的工作流处理； | 下刊延期申请单流程 | 1. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【印制下刊确认单】，选择被相应的印制下刊确认单，点击【处理】，进入确认单详情，选择车辆，点击【生成延期申请说明单】 2. 下刊公司登录，点击【待办事项】-> 【下刊延期申请单】，选择被相应的延期申请单，点击【处理】，进入申请单详情，填写申请日期和延期天数，保存之后，点击【申请审批】 3. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊延期申请单】，选择被相应的延期申请单，点击【处理】，进入申请单详情，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  |  |  | 下刊数据列表 | 点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】 | 可以看到全部下刊车辆列表
|  | 印制下刊数据汇总 | 全部印制下刊数据的汇总和维护 | 下刊数据搜索过滤 | 1. 点击【下刊管理】->【下刊数据汇总】 2. 顶部输入过滤条件和搜索内容，如下刊类型、印制公司、上刊公司、派工单编号等 | 可以看到符合过滤搜索条件的上刊车辆列表
返修管理 |  | 上刊返修管理 | 上刊质量问题返修单的信息维护； | 上刊返修明细汇总 | 点击【返修管理】-> 【上刊返修明细汇总】 | 可以看到上刊返修车辆列表
|  |  |  | 上刊质量问题返修单列表 | 点击【返修管理】-> 【上刊印制修补单】 | 可以看到上刊印制修补单列表
|  |  | 上刊质量问题返修单的业务流程处理； | 新建上刊质量问题返修单 | 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【上刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 | 在上刊印制修补单列表中可以看到新生成的返修单
|  |  |  | 上刊质量问题返修单的业务流程处理； | 1. 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【上刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【申请审批】 3. 施工单位登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，点击【同意】 4. 施工单位完成修补工作之后，登录平台，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，填写修补完成日期、修补版面、修补面积、修补费用等，点击【同意】 5. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【上刊印制修补单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  |  |  | 下刊返修明细汇总 | 点击【返修管理】-> 【下刊返修明细汇总】 | 可以看到下刊返修车辆列表
|  | 下刊返修管理 | 下刊质量问题返修单的信息维护； | 下刊质量问题返修单列表 | 点击【返修管理】-> 【下刊问题返修单】 | 可以看到下刊问题返修单列表
|  |  |  | 新建下刊质量问题返修单 | 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【下刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 | 在下刊问题返修单列表中可以看到新生成的返修单
|  |  | 下刊质量问题返修单的业务流程处理； | 下刊质量问题返修单的业务流程处理； | 1. 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【下刊检查单汇总】，选择检查不合格的车辆，点击【生成质量问题返修单】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【申请审批】 3. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，点击【同意】 4. 下刊施工单位完成修补工作之后，登录平台，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，填写修补完成日期、修补版面、修补面积、修补费用等，点击【同意】 5. 生产运营部登录，点击【待办事项】->【下刊问题返修单】，选择相应的修补单，点击【处理】，核实信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
检查管理 |  | 上刊完成车辆检查 | 上刊完成车辆检查单的信息维护； | 新建上刊检查单 | 生产运营部登录，点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】，勾选要检查的上刊确认单，点击【生成上刊检查单】 | 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【上刊完成检查单】，在列表中可看到刚刚生成的上刊检查单
|  |  | 上刊完成车辆检查单的业务流程处理； | 上刊检查单流程处理 | 1. 生产运营部登录，点击【上刊管理】->【印制上刊确认汇总】，勾选要检查的上刊确认单，点击【生成上刊检查单】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【申请审批】 3. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【签收】 4. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，设置检查日期、检查状态、检查人员，点击【同意】 5.生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【上刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 下刊完成车辆检查 | 下刊完成车辆检查单的信息维护； | 新建下刊检查单 | 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊汇总】，勾选要检查的下刊明细单，点击【生成下刊检查单】 | 生产运营部登录，点击【上下刊检查】->【下刊完成检查单】，在列表中可看到刚刚生成的下刊检查单
|  |  | 下刊完成车辆检查单的业务流程处理； | 下刊检查单流程处理 | 1. 生产运营部登录，点击【下刊管理】->【下刊汇总】，勾选要检查的下刊明细单，点击【生成下刊检查单】 2. 生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【申请审批】 3. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【签收】 4. 检查部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，设置检查日期、检查状态、检查人员，点击【同意】 5.生产运营部登录，点击【待办事项】-> 【下刊完成检查单】，选择相应的检查单，点击【处理】，进入检查单详情页，信息无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
巡检管理 |  | 上刊巡检 | 上刊车辆巡检表的信息维护； | 新建上刊车辆巡检 | 生产运营部登录，点击【车辆巡检表】->【新建】，输入车辆、线路、广告画面以及检查的相关信息，点击【保存信息】 | 生产运营部登录，点击【车辆巡检表】，能看到刚创建的巡检信息
|  |  |  | 新建下刊车辆巡检 | 生产运营部登录，点击【车辆巡检表】->【新建】，输入车辆、线路、广告画面以及检查的相关信息，点击【保存信息】 | 生产运营部登录，点击【车辆巡检表】，能看到刚创建的巡检信息
|  | 下刊巡检 | 下刊车辆巡检表的信息维护； | 上下刊车辆巡检列表 | 生产运营部登录，点击【车辆巡检表】 | 能看到车辆巡检信息列表
车辆跟踪 |  | 追车下刊表 | 追车下刊表的信息维护；
追车下刊表的业务流程处理；
问题反馈 |  | 车辆异动问题核实表 | 车辆异动问题核实表的信息维护；
车辆异动问题核实表的流程处理；
结算管理 |  | 车辆制作还原费用结算表-印制费用 | 上刊印制费用结算表，工作流程处理； 下刊印制费用结算表，工作流程处理； | 新建上刊印制结算 | 上刊印制单位登录，点击【上刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 上刊印制单位登录，在【待办事项】->【上刊印制结算】中，看到刚刚提交的上刊印制结算
|  |  |  | 上刊印制结算流程处理 | 1. 上刊印制单位登录，点击【上刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 上刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，给印制单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 上刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【上刊印制结算】，选择相应的上刊印制结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  |  |  | 新建下刊印制结算 | 下刊印制单位登录，点击【下刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 下刊印制单位登录，在【待办事项】->【下刊印制结算】中，看到刚刚提交的下刊印制结算
|  |  |  | 下刊印制结算流程处理 | 1. 下刊印制单位登录，点击【下刊印制结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 下刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，给印制单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 下刊印制单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【下刊印制结算】，选择相应的下刊印制结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 车辆制作还原费用结算表-施工费用 | 上刊施工费用结算表，工作流程处理； 下刊施工费用结算表，工作流程处理； | 新建上刊施工结算 | 上刊施工单位登录，点击【上刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 上刊施工单位登录，在【待办事项】->【上刊施工结算】中，看到刚刚提交的上刊施工结算
|  |  |  | 上刊施工结算流程处理 | 1. 上刊施工单位登录，点击【上刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 上刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，给施工单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 上刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【上刊施工结算】，选择相应的上刊施工结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  |  |  | 新建下刊施工结算 | 下刊施工单位登录，点击【下刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 | 下刊施工单位登录，在【待办事项】->【下刊施工结算】中，看到刚刚提交的下刊施工结算
|  |  |  | 下刊施工结算流程处理 | 1. 下刊施工单位登录，点击【下刊施工结算】->【新建】，然后选营销中心和提交起止日期，核实信息无误，点击【保存信息】 2. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 3. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，给施工单位每项工作打分，保存结算信息，核实无误之后，点击【同意】 4. 下刊施工单位登录，点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，核实信息无误，点击【同意】 5. 生产运营部登录,点击【待办事项】-> 【下刊施工结算】，选择相应的下刊施工结算单，进入详情页，，核实无误之后，点击【同意】，结束流程 | 能按照测试步骤完整走完整个流程
|  | 广告下刊月对账表 | 广告下刊月对账表，审批流程处理； 广告上刊月对账表；
|  | 工作量汇总表 | 印制上刊统计表，印制下刊统计表。
统计报表 |  | 各类统计分析报表 | 上刊操作统计分析 | 上刊印制统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊印制统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的上刊印制统计分析图表
|  |  |  | 上刊施工统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊施工统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的上刊施工统计分析图表
|  |  |  | 下刊印制统计分析 | 点击【统计分析】->【下刊印制统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的下刊印制统计分析图表
|  |  |  | 下刊施工统计分析 | 点击【统计分析】->【下刊施工统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到按照车辆类型的下刊施工统计分析图表
返修数据统计分析
|  |  | 检查数据统计分析 | 检查数据统计分析 | 点击【统计分析】->【上刊检查统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到上刊检查月合格率折线图和详细数据统计
|  |  | 巡检数据统计分析 | 巡检数据统计分析 | 点击【统计分析】->【巡检数据统计分析】，输入年份信息，回车确认 | 可以看到车辆检查月破损率折线图和详细数据统计
|  |  |  | 施工人员列表 | 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 | 可以看到施工人员列表
|  |  |  | 增加施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】->【增加人员】 2. 输入施工人员的公司、姓名、电话等信息，点击【保存】 | 在施工人员列表中可以看到新增的施工人员
基础信息管理 |  | 施工人员的信息管理 | 施工人员的信息管理 | 修改施工人员信息 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 2. 找到待修改的施工人员，点击【编辑】 3. 修改该施工人员的信息之后，点击【保存】 | 在列表中找到该施工人员，该人员的信息已被修改
|  |  |  | 删除施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】 2. 找到待删除的施工人员，点击【删除】 | 列表中无法找到该施工人员
|  |  |  | 施工车辆列表 | 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 | 可以看到施工车辆列表
|  |  |  | 增加施工车辆 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】->【增加人员】 2. 输入施工车辆的车号、行驶证、司机和司机的驾照等信息，点击【保存信息】 | 在施工车辆列表中可以看到新增的施工车辆
|  |  |  | 修改施工车辆信息 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 2. 找到待修改的施工车辆，点击【编辑】 3. 修改该施工车辆的信息之后，点击【保存】 | 在列表中找到该施工车辆，该车辆的信息已被修改
|  | 施工车辆的信息管理 | 施工车辆的信息管理 | 删除施工车辆 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工车辆管理】 2. 找到待删除的施工车辆，点击【删除】 | 列表中无法找到该施工车辆
|  | 各类规范信息维护 | 1.绩效考核表； 2.印制面积对应表； 3.上刊费用表； 4.原材料规格表； 5.印制上刊比例表； 6.原材料比例表； 7.下刊比例表； | 绩效考核表列表 | 点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 | 可以看到上刊印制、上刊施工、下刊印制、下刊施工的绩效考核项列表
|  |  |  | 增加绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】->【新建】 2. 输入考核项和权重等信息，点击【保存信息】 | 在列表中看到新增的考核项
|  |  |  | 修改绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 2. 选择需要修改的考核项，点击【编辑】 3.修改信息之后，点击【保存信息】 | 可以查看到改考核项内容已经被修改
|  |  |  | 删除绩效考核项 | 1.点击【配置信息管理】->【绩效考核表】 2. 选择需要删除的考核项，点击【删除】 | 在列表中看不到该考核项
|  |  |  | 印制面积对应表 | 点击【配置信息管理】->【印制面积配置表】 | 可以看到各车辆类型上下刊对应的印制面积
|  |  |  | 上刊费用表 | 点击【配置信息管理】->【施工费用配置表】 | 可以看到各车辆类型上下刊对应的费用
|  |  |  | 原材料规格表 | 点击【原材料管理】-> 【原材料管理】 | 可以看到原材料厂家、名称和规格列表
|  |  |  | 原材料增删改 | 1. 点击【原材料管理】-> 【原材料管理】 2. 通过点击【新建】，【修改】，【删除】来增改删原材料 | 可以看到新增的、被修改的材料或者材料从列表中被删除
|  |  |  | 印制上刊比例表 | 点击【配置信息管理】->【上刊分配比例配置表】 | 可以看到分配到各个公司的上刊印制、上刊施工的比例
原材料比例表
|  |  |  | 下刊比例表 | 点击【配置信息管理】->【下刊分配比例配置表】 | 可以看到分配到各个公司的下刊印制、下刊施工的比例
|  |  |  | 用户信息 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【用户信息】 2. 修改用户信息， 如邮箱地址、联系电话等 3. 点击【确认】 | 用户信息成功修改
|  |  |  | 修改密码 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【修改密码】 2. 输入原密码，输入新密码2次 3. 点击【保存】 | 用新密码能成功登陆系统
|  |  |  | 用户数据权限范围 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色
|  |  |  | 用户列表 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 | 看到系统的所有用户信息
用户管理 |  | 印制单位和施工单位的用户及权限管理 | 印制单位和施工单位的用户及权限管理；及施工人员的权限管理； 其他沿用一期的用户及权限管理； | 用户列表-添加用户 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 2. 点击【添加用户】 3. 输入各种用户信息和密码，选择角色 4. 点击【创建用户】 | 使用创建的用户能够登陆系统
|  |  |  | 角色管理 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色
|  |  |  | 添加施工人员 | 1. 点击【配置信息管理】->【施工人员管理】->【增加人员】 2. 输入施工人员的公司、姓名、用户名、电话等信息，点击【保存】 | 在施工人员列表中可以看到新增的施工人员 施工人员可以使用创建的用户名密码登录广告施工管理助手
物料管理 |  | 入库管理 | 1.入库单的信息维护； 2.入库单的流程处理；
|  | 出库管理 | 1.MO印制上刊单的物料使用记录；刷新库存；
2.印制上刊确认单的物料使用记录；刷新库存；
|  | 原材料使用明细 | 生成原材料的使用明细表；
|  | 原材料使用周报 | 原材料使用数据周报；
|  | 车身广告原材料实验报告 | 车身广告原材料实验报告的信息维护； 原材料的抽检记录；
|  | 原材料的结算管理 | 结算信息维护。
|  | 盘库管理 | 盘库表的维护；库存的修正；
图像处理与智能识别 |  | 图像基本信息的验证 | 验证图片的像素数，清晰度，拍摄时间等是否符合要求。
|  | 图像的智能验证 | 图像是否属于该车牌号； 图像是否是包含某个画面；
|  | 通过拍照的辅助输入功能 | 如果需要输入各种号牌，可以通过拍照来实现辅助输入，允许修正；
办公助手 |  | 待办事项的提醒 | 将当前的待办事项提醒集成到办公小秘书中；
|  | 报表的提醒 | 定期报表的提醒，可以设置提醒的规则；
|  | 其他日常工作的提醒 | 不定期的日常工作的提醒，可以设置提醒的规则；
设计审核单 |  | 设计审核单 | 设计审核单信息维护；
合同管理拓展 |  | 报表功能的完善 | 1.刊期、金额、行业三个报表，都像合同签署表一样，可以链接看到底层合同列表里的数据，便于核对。 2.将以前年度（主要指2016）遗留业务录入系统，收入确认表进行补充，并可以修改，进款明细表可进行进款录入，保证报表的完整，与手工报表数据完全一致。 3.每月报表可保存，有报表区域，可备查。目前仅靠时间筛选，依然会与手工报表数据存在一定误差，因为有合同变更的因素。报表历史查询“保存当月报表数据”增加提示“是”或“否”，设定保存权限为合同部经理权限，其他专员可查询，不可保存。 4.每月的报表导出时可以勾选所需导出报表，并汇总成一张表保存。 5.上刊线路的批量导入。 6.报表的打印功能。主要是汇总表。 7.增加发布通知单、发布通知单回执及发布明细，发布明细可导出手工修改，如有车号涉及补刊，系统有提示。 8.进款明细表调整为：以前年度以每一年度的累计进款显示，点击后可查询各月进款构成，当年度进款显示各月及合计。 9.导出报表格式需调整，部分导出报表格式与打印报表不一致，需手工修改。
|  | 新增报表 | （1）各中心当月收入及累计收入情况表 包含当月收入（分媒体收入）、累计收入、去年同期累计收入、增减额、增减比，全年任务差额、今后月均需完成） （2）各媒体累计收入完成情况表 各中心单、双层收入、BRT收入、市区郊区收入构成及完成任务百分比 （3）各中心全年任务完成情况表截止至该时间，全年收入确认额，及全年任务完成百分比 （4）各中心合同签定情况表：当年按时段累计数，份数、金额，去年/前年同期累计数，份数、金额（三年同期比） （5）各中心进款情况表 （当月进款、累计进款） （6）线路投放统计表 （增加线路查询功能） （7）客户档案（广告内容档案） （8）客户投放统计表 （9）已执行未执行合同统计表
|  | 合同整体情况的可视化展现 | 展现合同当前的执行情况，显示每个步骤的执行概况。
媒介新增功能 |  | 媒介报表 | 1.增加年度营销中心车辆在刊绝对值统计； 2.增加各营销中心年度各月在刊车辆绝对值对比； 3.增加年度营销中心广告车辆在刊率统计； 4.增加各营销中心年度各月广告车辆率对比； 5.媒体发布刊期分布表；12个月加其他； 6.系统配车与线路出车对照表； 7.车身媒体早晚高峰，节假日停驶等线路车型汇总表； 8.媒介的报表能否都实时更新；或者统一一个更新时间； 9.媒介报表要连到细节。类似合同报表。 10.加一个补刊的报表；需要输入一个补刊原因，然后可以根据原因生成报表。
|  | 车辆配置数据分析 | 根据集团公司数据库提供“每日车辆出行记录表”，输入某个线路和天数，系统生成一个实际车辆运行数据统计表，运营人员根据统计的结果及经验分析，人工操作是否调整车辆；
|  | 车辆中整修数据的导入分析处理 | 1.将中整修的车辆表导入系统；也可以手工添加中整修数据； 2.导入后，将中整修车辆的广告显示在中整修信息表中，包括：广告内容，上下刊日期等等； 3.自动生成中整修广告挂刊车辆历史记录及广告刊期剩余天数，媒体管理人员和业务人员可以随时在中整修车辆记录中进行查询；需要的时候做相关的操作； 4.在中整修车辆历史记录中对刊期内和超刊期的广告用某种形式进行区分。 5.中整修的批量上传。 6.解体车数据管理，标记到系统，或者移动到新的库里。
|  | 媒体监测 | 1.根据出行记录分析统计生成媒体监测数据； 2.GPS生成媒体监测数据，如果可以拿到GPS；
|  | 新开撤销调整线路 | 新开撤销调整线路的处理流程；新增，撤线，变更，调整线路；
纸质材料的信息化 |  | 将现有合同相关的纸质材料电子化，关联到合同，存档。 | 1.数据平台与精拍仪进行链接，将各营销中心报送的样稿审核纸质资料进行扫描或拍照在网上进行留存。 2.建立样稿审核资料库。将所有样稿审核资料以“合同号”或“广告内容”为目录索引进行保存，以备查询。
手机APP开发 |  | 用户登录 | 手机号登录，或者绑定微信登录；
|  | 忘记密码 | 密码找回，及修改密码；手机短信确认或者邮箱确认；
|  | 上刊操作 | 上刊单列表接收及维护；
上刊单详情显示；
记录上刊操作的全部过程，回传上刊照片；
|  | 下刊操作 | 下刊单列表接收及维护；
下刊单详情显示；
记录下刊操作的全部过程，回传下刊照片；
|  | 检查操作 | 派发的检查单列表；
检查单详情；
记录检查操作，回传检查结果照片；
|  | 巡检操作 | 上传巡检记录，回传巡检照片；
|  | 手机端统计报表 | 上刊操作统计
下刊操作统计
检查操作统计
巡检操作统计
|  | 位置规划 | 如可以拿到车辆位置数据，可以显示车辆位置信息；辅助一线人员进行车辆的查找。
|  | 推送通知（通知管理） | 推送通知给施工人员，可以上传附件。可以覆盖。主要是安全责任书。

## 基本模块测试123
模块 | 编号 | 标题 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
报审管理 | 1 | 添加报审 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【添加报审】 2. 输入报审所需信息 3. 点击【保存报审】 | 在【报审管理】->【报审列表】能看到该条报审数据 | 通过
| 2 | 报审列表 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【报审列表】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、客户名称进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 | Step1: 显示平台所有报审的列表 Step3: 显示符合搜索条件的报审列表 | 通过
| 3 | 报审历史 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【报审历史】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、客户名称进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 | Step1: 显示平台所有报审的列表 Step3: 显示符合搜索条件的报审列表 | 通过
| 4 | 报审流程的处理 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【添加报审】，输入报审所需信息，点击【保存报审】 2. 市场开发部登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】,选择刚才创建的报审，点击【处理】，进入报审详情，点击【申请审批】 3. 媒介部登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】，点击【处理】，进入报审详情，核实媒体无误，点击【同意】 4. 合同部登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】，点击【处理】，进入报审详情，核实价格无误，点击【同意】 5. 市场开发部经理登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】，点击【处理】，进入报审详情，审批确认无误，点击【同意】 6 . 合同部经理登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】，点击【处理】，进入报审详情，审批确认无误，点击【同意】 7. 市场开发部经理登录，点击【待办事项】-> 【报审流程】，点击【处理】，进入报审详情，审批确认无误，点击【同意】 | 能按照测试步骤完整走完整个流程 | 通过
合同管理 | 5 | 创建合同 | 1. 登录系统，点击【合同管理】->【创建合同】 2. 输入合同相关信息 3. 点击底部【保存合同】 | 登录系统，点击【合同管理】->【车身合同列表】，能看到创建的合同 | 通过
| 6 | 车身合同列表(2017之前) | 1. 登录系统，点击【合同管理】-> 【车身合同列表】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、客户名称进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 | Step1: 显示平台所有合同(2017年前)的列表 Step3: 显示符合搜索条件的报审列表 | 通过
| 7 | 合同列表（2017之后） | 1. 登录系统，点击【合同管理】-> 【合同列表】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、客户名称进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 | Step1: 显示平台所有合同(2017年后)的列表 Step3: 显示符合搜索条件的报审列表 | 通过
媒介管理 | 8 | 上刊发布 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【上刊发布】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、线路名称进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 4. 选择一条记录，点击【车辆上刊】 5. 选择要上刊的车辆、填写相应的上下刊日期，点击【批量上刊】 | Step5：选择上刊的车辆，已经填注了上刊广告的内容和时间 | 通过
| 9 | 锁定线路 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【锁定线路】 2. 在顶部搜索栏输入合同编号 3. 点击【确定】 4. 在发布线路信息，点击【增加批次】来锁定线路 | Step4：在发布线路信息中，能看到添加的批次 | 通过
| 10 | 上刊发布统计 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【上刊发布统计】 2. 在顶部搜索栏输入合同号、上下刊发布日期等进行模糊查询 3. 按回车键触发搜索 | Step3: 显示符合搜索条件的上刊列表 | 通过
| 11 | 调刊处理 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【调刊处理】 2. 选择要调刊的车辆 3. 设置新的上刊日期和下刊日期 4. 点击【调刊】 | 选择的车辆上刊日期被修改 | 通过
| 12 | 车辆下刊 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【车辆下刊】 2. 选择要下刊的车辆 3. 设置下刊日期 4. 点击【批量下刊】 | 选择的车辆被下刊 | 通过
| 13 | 车辆及订单查询 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【车辆及订单查询】 2. 输入搜索条件，如上下刊日期、合同编号等 3. 按回车键触发搜索 | 显示搜索到的车辆列表 | 通过
| 14 | 上下刊错误处理 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【上下刊错误处理】 2. 输入搜索条件，如合同编号、线路等 3. 按回车键触发搜索 4. 点击【撤销】 | Step3：显示搜索到的车辆列表 Step4：车辆广告内容恢复 | 通过
| 15 | 车辆使用历史 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【车辆使用历史】 2. 输入搜索条件，如上下刊日期、车辆自编号等 3. 按回车键触发搜索 4. 在列表中选择一辆车，点击【历史上刊信息】 | Step3：显示搜索到的车辆列表 Step4：弹出车辆所有历史上刊信息 | 通过
| 16 | 数据导出 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【数据导出】 | 导出所有车辆上刊信息为Excel文件 | 通过
| 17 | 业务车辆及订单查询 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【业务车辆及订单查询】 2. 输入搜索条件，如线路、上下刊日期 3. 按回车键触发搜索 | 显示该线路的上刊信息及订单信息 | 通过
媒介推荐 | 18 | 地标匹配 | 1. 登录系统，点击【媒介推荐】-> 【地标匹配】 2. 输入位置名 | 显示经过该位置的线路列表信息 | 通过
| 19 | 轨迹匹配 | 1. 登录系统，点击【媒介推荐】-> 【轨迹匹配】 2. 输入线路名(44内) | 显示跟该线路匹配站点的线路列表 | 通过
资源管理 | 20 | 车辆管理-车辆信息列表 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆管理】 2. 输入搜索条件和过滤条件 | 显示符合搜索条件和过滤条件的车辆列表信息 | 通过
| 21 | 车辆管理-添加车辆 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆管理】 2. 点击【添加车辆】 3. 输入车辆信息，点击【确认】 | 在车辆列表中能找到刚添加的车辆 | 通过
| 22 | 车辆管理-编辑车辆 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆管理】 2. 选择一辆车，点击【编辑】 3. 修改车辆信息之后，点击【确认】 | 选择的车辆的信息被修改 | 通过
| 23 | 车辆统计 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆管理】 2. 点击【车辆统计】 3. 输入搜索条件，点击【导出查询数据】 | 搜索到的车辆信息以Excel文件格式被导出 | 通过
| 24 | 车辆查询 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆查询】 2. 输入搜索条件和过滤条件 | 显示符合搜索条件和过滤条件的车辆列表信息 | 通过
| 25 | 线路管理 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路管理】 2. 输入搜索条件和过滤条件 | 显示符合搜索条件和过滤条件的线路列表信息 | 通过
| 26 | 线路查询-线路信息列表 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路查询】 2. 输入过滤条件 | 显示符合过滤条件的线路列表信息 | 通过
| 27 | 线路查询-添加线路 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路管理】 2. 点击【添加线路】 3. 输入线路信息，点击【确认】 | 在线路列表中能找到刚添加的线路 | 通过
| 28 | 线路查询-编辑线路 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路管理】 2. 选择一条线路，点击【编辑】 3. 修改线路信息之后，点击【确认】 | 选择的线路的信息被修改 | 通过
| 29 | 调车统计 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【调车统计】 2. 输入搜索条件和过滤条件 3. 点击【导出查询数据】 | 搜索到的调整的车辆信息以Excel文件格式被导出 | 通过
| 30 | 资源空媒体 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【资源空媒体】 2. 输入搜索条件和过滤条件 3. 点击【导出查询数据】 | 搜索到的无上刊广告的车辆信息以Excel文件格式被导出 | 通过
| 31 | 车辆变更历史 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车辆变更历史】 2. 输入车辆自编号和时间范围 3. 点击【导出查询数据】 | 导出给定车辆在给定时间范围的变更历史 | 通过
| 32 | 线路变更历史 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路变更历史】 2. 输入线路名和时间范围 3. 点击【导出查询数据】 | 导出给定线路在给定时间范围的变更历史 | 通过
| 33 | 车型管理-显示车型信息 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车型管理】 2. 输入车型和生产商进行模糊查询 3. 点击【导出查询数据】 | 导出搜索的车型 | 通过
| 34 | 车型管理-编辑 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车型管理】 2. 选择一条记录，点击【编辑】 3. 修改该条车型记录，点击【确认】 | 该条车型成功被修改 | 通过
| 35 | 车型管理-删除 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【车型管理】 2. 选择一条记录，点击【删除】 | 如果没有车辆占用次车型，删除成功，否则删除失败 | 通过
| 36 | 营销中心-显示营销中心信息 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【营销中心】 | 显示全部营销中心列表 | 通过
| 37 | 营销中心-编辑 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【营销中心】 2. 选择一个营销中心，点击【编辑】 3. 修改该营销中心的信息，点击确认 | 该营销中心成功被修改 | 通过
| 38 | 每日数据备份 | 1. 登录系统，点击【媒介管理】-> 【数据导出】 | 导出所有车辆上刊信息为Excel文件 | 通过
| 39 | 资源分配情况 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【资源分配情况】 2. 选择过滤条件，点击【导出Excel】 | 所有车辆资源成功导出 | 通过
| 40 | 线路划分 | 1. 登录系统，点击【资源管理】-> 【线路划分】 2. 选择过滤条件，点击【导出Excel】 | 导出各营销中心下的线路信息 | 通过
检查部门 | 41 | 到期提示 | 1. 登录系统，点击【检查部门】-> 【到期提示】 2. 输入合同编号、线路和下刊起止日期 | 显示在下刊起止日期范围内的车辆信息列表 | 通过
| 42 | 广告查询 | 1. 登录系统，点击【检查部门】-> 【广告查询】 2. 输入合同编号、线路 | 显示条件范围内的车辆在在刊信息列表 | 通过
| 43 | 配车查询 | 1. 登录系统，点击【检查部门】-> 【配车查询】 2. 输入合同编号、线路级别等 | 显示条件范围内的车辆信息列表 | 通过
| 44 | 日常检查 | 1. 登录系统，点击【检查部门】-> 【日常检查】 2. 输入合同编号、客户名称 | 显示条件范围内的合同信息列表 | 通过
财务管理 | 45 | 发票录入 | 1. 登录系统，点击【财务管理】-> 【发票列表】 2. 点击【添加发票】 3. 输入发票信息，点击【确认】 | 在发票信息列表中看到刚才添加的发票 | 通过
| 46 | 财务报表-财务统计表 | 1. 登录系统，点击【财务管理】-> 【财务统计表】 2. 输入签约日期的范围、营销中心、合同编号和客户名称等 | 显示条件范围内的合同信息列表 | 通过
| 47 | 财务报表-发票统计-营销中心 | 1. 登录系统，点击【财务管理】-> 【发票统计-营销中心】 2. 输入开票日期的范围 | 按营销中心显示条件范围内的发票信息 | 通过
| 48 | 财务报表-发票统计-合同 | 1. 登录系统，点击【财务管理】-> 【发票统计-合同】 2. 输入开票日期的范围、营销中心和合同编号 | 按合同显示条件范围内的发票信息 | 通过
媒介报表管理 | 49 | 月发布统计 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【月发布统计】 2. 输入月份 | 显示各营销中心该月媒体发布情况统计表 | 通过
| 50 | 年度广告在刊率 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【年度广告在刊率】 2. 选择营销中心 | 显示该营销中心车身广告在刊率年度月份对比 | 通过
| 51 | 线路级别在刊对比 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【线路级别在刊对比】 2. 输入线路、线路级别、车型、营销中心和起止日期 | 显示级别线路在刊对比分析 | 通过
| 52 | 零在刊线路明细 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【零在刊线路明细】 2. 输入起止日期 | 显示各营销中心车身广告零在刊线路统计表 | 通过
| 53 | 在刊率区段统计 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【在刊率区段统计】 2. 输入起止日期和比例 | 显示各营销中心大于输入比例的在刊率统计 | 通过
| 54 | 媒体使用汇总 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【媒体使用汇总】 2. 输入查询日期 | 显示各营销中心车身媒体使用情况汇总表 | 通过
| 55 | 次月可使用车辆 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【次月可使用车辆】 2. 输入查询日期 | 显示各营销中心车身次月可用媒体汇总表 | 通过
| 56 | 车型空媒体查询 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【车型空媒体查询】 2. 输入线路、线路级别、所属公司、车型、营销中心和起止日期 3. 点击【导出查询数据】 | 导出条件范围内空媒体数据 | 通过
| 57 | 车辆使用频次统计表 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【车辆使用频次】 2. 输入线路、线路级别、车型、营销中心和起止日期 3. 点击【导出查询数据】 | 导出条件范围内车辆使用频次数据 | 通过
| 58 | 全年媒介报表 | 1. 登录系统，点击【媒介报表】-> 【全年媒介报表】 2. 输入季度 | 显示该季度广告分公司媒介报表 | 通过
合同报表 | 59 | 合同签署表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【合同签署表】 2. 输入起止日期，点击【搜索】 | 显示合同签署表信息 | 通过
| 60 | 进款明细表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【进款明细表】 2. 输入营销中心、合同编号、客户名称和广告内容 | 显示营销中心的合同进款明细表 | 通过
| 61 | 进款汇总表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【进款汇总表】 2. 输入起止日期 | 显示各营销中心的进款汇总表 | 通过
| 62 | 欠款统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【欠款统计表】 2. 输入起止日期、营销中心、合同编号、客户名称和广告内容 | 显示条件范围内的欠款统计 | 通过
| 63 | 刊期分类统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【刊期分类统计表】 2. 输入起止日期 | 显示按刊期分类统计表 | 通过
| 64 | 金额分类统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【金额分类统计表】 2. 输入起止日期 | 显示按金额分类统计表 | 通过
| 65 | 媒体形式统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【媒体形式统计表】 2. 输入起止日期 | 显示按单双层分类统计表 | 通过
| 66 | 行业投放统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【行业投放统计表】 2. 输入起止日期 | 显示按行业投放统计表 | 通过
| 67 | 级别分类统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【级别分类统计表】 | 显示按线路级别统计表 | 通过
| 68 | 收入确认表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【收入确认表】 2. 输入营销中心、合同编号、客户名称和广告内容 | 显示收入确认表 | 通过
| 69 | 收入确认分类统计表-收入行业统计表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【收入行业统计表】 2. 输入起止日期 | 按行业显示收入统计表 | 通过
| 70 | 收入确认分类统计表-收入媒体形式表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【收入媒体形式统计表】 2. 输入起止日期 | 显示收入按单双层分类统计表 | 通过
| 71 | 收入确认分类统计表-收入确认刊期分类表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【收入确认刊期分类表】 2. 输入起止日期 | 显示收入确认刊期分类表 | 通过
| 72 | 收入确认分类统计表-收入确认金额分类表 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【收入确认金额分类表】 2. 输入起止日期 | 显示收入确认金额分类表 | 通过
用户和角色管理 | 73 | 用户信息 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【用户信息】 2. 修改用户信息， 如邮箱地址、联系电话等 3. 点击【确认】 | 用户信息成功修改 | 通过
| 74 | 修改密码 | 1. 登录系统，点击【用户信息】-> 【修改密码】 2. 输入原密码，输入新密码2次 3. 点击【保存】 | 用新密码能成功登陆系统 | 通过
| 75 | 用户数据权限范围 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色 | 通过
| 76 | 用户列表 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 | 看到系统的所有用户信息 | 通过
| 77 | 用户列表-添加用户 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 2. 点击【添加用户】 3. 输入各种用户信息和密码，选择角色 4. 点击【创建用户】 | 使用创建的用户能够登陆系统 | 通过
| 78 | 角色管理 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身角色管理】 2. 点击【添加角色】 3. 输入角色名称和角色简码，选择赋予角色的权限 4. 点击【确认】 | 在角色列表中看到新创建的角色 | 通过
Ukey管理 | 79 | Ukey登录 | 1. 打开平台地址 2. 插入Ukey 3. 输入密码 | Step2: 显示Ukey绑定的用户名 Step3: 成功登陆系统 | 通过
| 80 | Ukey管理-初始化Ukey | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【UKey管理】 2. 插入UKey 3. 点击【初始化UKey】 | Ukey的用户名显示为inTheFirstPlace | 通过
| 81 | Ukey管理-绑定用户 | 1. 用管理员用户登录系统，点击【用户信息】-> 【车身用户列表】 2. 选择一个用户，点击【编辑】 3. 插入UKey 4. 点击【UKey授权】 | 到系统登录界面，插入Ukey, 自动填充用户名，输入密码即可登录系统 | 通过

## 性能测试
编号 | 标题 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试结果
1 | 页面加载时长 | 1. 登录系统，点击【报审管理】-> 【报审列表】 | 显示报审列表<3秒 | 通过
2 | 报表导出加载时长 | 1. 登录系统，点击【合同报表】-> 【合同签署表】 2. 输入起止日期，点击【搜索】 3. 点击【导出Excel】 | 导出时长<10秒 | 通过
3 | 稳定性测试 | 1. 给服务器加载一定的业务压力，使CPU和内存的负载达到90%以上 2. 持续运行7*24小时 3. 用户使用平台，正常操作 | 平台能够正常响应的用户的请求 | 通过
4 | 压力测试 | 1. 使用Apache Jmeter向平台发送并发(10个并发)http请求 | 服务器各项负载<50% | 通过